**Bilan du projet Défilé**

**Vendredi 30 Septembre 2016**

La Maison Montesquieu a mis en place un coin des bénévoles en Février 2016, mené par le référent associatif, afin que ceux-ci puissent proposer, des actions propres à leur atelier, mais aussi des projets transversaux.

Ainsi une bénévole de l’atelier Bel et Zen a permis de rassembler 4 des ateliers du centre social : la couture, le tricot, la création photo et le Bel & Zen, dans ce projet « Défilé ».

**Objectifs de l’animatrice :**

* Soutenir les bénévoles dans leur projet
* Rendre les bénévoles acteurs dans la structure
* Rendre les habitants, participant aux ateliers concernés, acteurs dans la structure
* Créer du lien entre les bénévoles et les habitants
* Valoriser le travail effectué lors des ateliers
* Développer l’entraide et la solidarité citoyenne

**Objectifs des bénévoles porteurs du projet** :

* Valoriser les ateliers qu’ils animent
* Créer un lien entre les ateliers mais aussi entre les habitants
* Mettre en place un moment convivial
* Rompre la solitude

**Moyens humain, matériel et financier** :

* Moyen humain : 23 personnes en tout ont participé à la réalisation de ce projet :
* 7 bénévoles en charge des ateliers (1 bénévole de l’atelier « création photo », 1 bénévole de l’atelier couture, 1 bénévole de l’atelier tricot, 4 bénévoles de l’atelier Bel & Zen)
* 8 habitantes qui défilent
* 4 habitants participant à la prise de vue
* 2 habitantes en coulisse pour aider à l’habillage
* 2 partenaires (Boutique solidaire, sono light éco)

Le référent associatif a coordonné ce projet et a été aidé par l’ensemble de l’équipe de la Maison Montesquieu.

* Moyen matériel :
* Une scène a été mise à disposition et installée par le service des fêtes de la Mairie d’Agen
* Un boitier électrique a été mis à disposition et installé par l’électricien de la commune
* Pour le décor : 10 plantes d’1m80, 15 plantes d’1m20 et des centres de tables fleuris ont été fournis par les espaces verts de la commune
* La société sonolight éco a fourni gracieusement tout le matériel permettant d’animer musicalement le défilé ainsi que le micro.
* La salle Fourestié, Harmonie et informatique de la Maison Montesquieu ont été réservées pour la préparation des mannequins
* Le bénévole de l’atelier « Création photo » a apporté des boites à lumières de façon que l’éclairage soit suffisant pour les prises de vues.
* 40 chaises, 6 tables
* Petits matériels pour la coiffure, le nail art, le maquillage.
* Appareil photos du bénévole de l’atelier « création photo », mais aussi des habitants participant à cette atelier, et celui du centre social pour filmer le défilé.
* Paravents, portants et miroir pour la salle Harmonie où se changent les mannequins.
* Pour le goûter de clôture : assiette en carton, nappe en papier, verres en plastiques, serviettes en papier.
* Moyen financier : 50€ pour le goûter de clôture.

**Préparation du projet :**

Lors du coin des bénévoles du 12 Février et du 1er Avril 2016, les bénévoles ont commencé la préparation du projet (échange sur la décoration, les différents passages, pot de clôture, sono….)

Puis une réunion de 2 heures a eu lieu le 12 Mai 2016 avec l’ensemble des bénévoles et participants au projet, afin de définir les rôles de chacun, et de faire un point sur l’avancement des créations en couture et tricot.

3 répétitions, de 2h chacune, ont été réalisées au mois de Septembre (le 8, 15 et 29 Septembre). Ces répétitions ont eu lieu des jeudis (jour de l’atelier photo) afin que les participants de l’atelier photo puissent s’exercer à la prise de vues.

**Déroulement de l’action :**

* Matin :
* De 10h à 13h : préparation des habitantes qui défilent (coiffure, maquillage, repassage des robes….)
* De 13h à 14h : repas sous forme de pique-nique
* Après-midi :
* De 14h à 14h30 : début de l’habillage
* De 14h30 à 15h30 : mot de présentation de l’élue, puis défilé des habitantes : 4 passages : les tuniques, les vêtements de la boutique solidaire, les étoles, les robes de soirée.
* De 15h30 à 16h30 : goûter offert aux participantes et aux spectateurs.
* De 16h30 à 17h30 : rangement du matériel et nettoyage des salles.

**Fréquentation :**

52 personnes étaient présentent le jour du défilé, dont 20 participants (mannequins, bénévoles, habilleuses, responsable sono et photographes) et 33 spectateurs.

L’équipe de la Maison Montesquieu et les habitantes défilantes ont souhaité inviter uniquement les adhérents du centre social qui participent aux différents ateliers.

**Perspectives :**

Ce projet « Défilé » fut le premier projet commun à plusieurs ateliers et à l’initiative des bénévoles.

Il en ressort que le jour du défilé a été une réussite dans la mesure où les bénévoles, les habitantes qui ont défilé et l’ensemble des spectateurs ont beaucoup apprécié ce moment festif. Les bénévoles des quatre ateliers concernés sont parvenus à valoriser leur travail et celui des participants.

Toutefois, c’est dans la préparation que le travail a été plus difficile, le référent associatif constate que les rôles qui avaient été définis lors de la réunion du 12 Mai n’ont pas été tenus dans leur ensemble.

Les habitants et l’équipe de la Maison Montesquieu souhaitent renouveler cette forme d’évènement convivial, en veillant à ce que la préparation soit réalisée par l’ensemble des participants afin que l’investissement dans le projet soit entier.