Intitulé de l’action : TrialysCOLOR

Thématique : Cadre de vie et mobilisation des habitants

Axe prioritaire de la thématique : Découvertes sportives

Référents Elus de l’action : 	( Nom : 	Mr Knockaert Vincent

Mr Dournel Alexandre

Responsable de l’action : 		( Nom :	Mr Pasquier Jean-François

( Tel : 03 21 02 22 74		( Courriel : 	jeffpasquier@orange.fr

Objectif général (de l’axe prioritaire de la thématique) :

Sensibiliser les habitants aux pratiques des activités sportives et de loisirs en utilisant les sites qui caractérisent la commune.

Objectifs opérationnels de l’action : (déclinaison de l’objectif général) :

-Utiliser la Lys pour proposer une randonnée en kayaks et canoë, le chemin de halage pour proposer une randonnée pédestre et la rue de la Lys pour proposer une randonnée VTT.

-Impliquer des habitants bénévoles sur les 3 parcours pour lancer des poudres colorées sur les participants et donner une dimension ludique et conviviale à l’événement.

-Orchestrer un final en musique avec tous les participants pour réaliser des photos de promotion.

Public(s) visé(s) :

-Les adolescents à partir de 16 ans avec autorisation parentale

-Les adultes en binôme ou individuel en fonction du nombre d’embarcations nautiques disponibles.

Nature et descriptif synthétique de l’action :

Le constat

La municipalité souhaite mettre en avant et valoriser les sites qui caractérisent la commune tels que La Lys, le chemin de halage, la place de l’église et la rue de la Lys par le bais d’action et ou d’animations novatrices.

Le projet

Fin octobre 2016 (en lien avec le calendrier des animations de la commune), le TrialysCOLOR comportera trois grandes étapes sportives pour les habitants de la CCFL à partir de 16 ans.

Chaque étape du parcours correspond à une « zone de couleur » où des bénévoles lanceront de la poudre colorée 100% naturelle à base de fécule de maïs.
Il ne s'agit pas d'être le plus rapide ou de franchir la ligne d'arrivée en premier. Les mots d'ordre sont couleurs, amusement et plaisir. On parlera donc essentiellement de randonnées. L’objectif étant de finir le parcours à son rythme et d’arriver le plus coloré possible.

Etape 1 – Randonnée en Kayak et/ou Canoë

Départ du Ponton de La Lys au coup de canon, récupération de son kayak en individuel ou canoë en binôme pour la mise à l’eau, randonnée nautique jusque l’écluse de Bac St Maur, demi-tour après le bateau pilote (Eric + pompiers) puis retour au Ponton, dépose Kayak/Canoë puis COLOR ZONE 1. (Poste Croix rouge)

Personnels mobilisés pour La Lys: Equipe du CSC + bénévoles + les amis de la Lys

Etape 2 – Randonnée pédestre

Départ du Parc de jeux de la base nautique après le kayak  COLOR ZONE 2 (petit pont) jusqu’au centre Socioculturel Rafraîchissement (Poste Croix rouge)

Personnels mobilisés : Equipe du CSC + bénévoles

Etape 3 – Randonnée pédestre

Départ du centre Socioculturel  rue de la Lys Récupération de son VTT(chaque participant doit amener son VTT et un casque) COLOR ZONE 3 vers Feutrie  (par passage entonnoir avec habitants bénévoles) et COLOR ZONE 4 vers rue clos de la prévoté (par passage entonnoir avec habitants bénévoles) puis arrivée parc salle des sports pour dernière COLOR ZONE 5. (Poste Croix rouge)

Dépose VTT puis direction « La cage » pour le lancer final de la dernière couleur en musique…

Personnels mobilisés pour VTT: Equipe du CSC + bénévoles

Les participants déposeront leur VVT le dimanche 23 octobre au parking CSC de 9h à 12h pour identification numéro et vérifications mécaniques.

Installation de barrières de sécurité afin de positionner les VTT.

Départ du TriathlysCOLOR Dimanche 23 oct.

au coup de canon 14h15

Les partenaires

CCFL pour la mise à disposition des canoës, remorque et demande de subvention.

Lys sans frontières pour la diffusion de l’évènement.

La base des Près du Hem pour les prêts de bateaux.

Loisinord Beuvry/Béthune pour les prêts de bateaux.

La croix rouge ( 3 postes de secours CSC/base nautique et salle des sports)

Dispositif d’évaluation prévu et indicateur(s)  retenus :

| Objectif Général | Objectifs Opérationnels | Indicateurs Quantitatifs | Indicateurs Qualitatifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibiliser les habitants aux pratiques du sport de loisirs en utilisant les sites qui caractérisent la commune. | Utiliser la Lys pour proposer une randonnée en kayaks et canoë, le chemin de halage pour proposer une randonnée en vtt et la rue de la Lys pour proposer une randonnée pédestre. | Nombre de participants Binôme et individuel | Le nombre de participants déclarant avoir passé un bon moment. Le matériel était-il adapté ? Le parcours était-il adapté ? |
|  | Impliquer des habitants bénévoles sur les 3 parcours pour lancer des poudres colorées sur les participants pour donner une dimension ludique et conviviale à l’événement. | Nombre de bénévole impliqués sur l’action | Y a - t-il eu des propositions émanant des bénévoles ? |
|  | Orchestrer un final avec tous les participants pour réaliser des photos de promotion. | Nombre de partenaire sur l’action | Réalisation d’un questionnaire pour la proposition 2017. |

| TriatlysColor Retro planning | Novembre 2015 | Décembre 2015 | Janvier 2016 | Février 2016 | Mars 2016 | Avril 2016 | Mai 2016 | Juin 2016 | Septembre 2016 | Octobre 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Validation du projet par les élus |  |  |  |  | Groupe projet |  |  | Point Sur l’avancement |  | Point Sur l’avancement |
| Rencontre groupe 1 |  | Point sur le parcours les moyens humains et matériels |  |  | Retour Sur la situation |  | Dernière préparation Sur le dispositif |
| Rencontre groupe 3 |  |  | Mobilisation des agents /fiches techniques / implication des secteurs |
| Rencontre groupe 2 |  |  |  | Appel aux bénévoles 1èreréunion et identification des 4 référents |  |  | Temps De travail |  | Temps De travail |
| Communication aux habitants et obligations administratives |
| Appel aux 40 bénévoles rue de la lys /rue de l’église |  |  |  |  |  | Début avril |  |  |  |  |
| Communication de l’action sur la CCFL/inscriptions |  |  |  |  |  |  |  | Début Juin | Dossier à retirer durant le forum | Inscriptions Jusqu’au 15 oct. inclus |
| Délibération pour les tarifs |  |  |  |  | 5 € par participants |  |  |  |  |  |
| Arrêté municipal |  |  |  |  | Blocage rue de la Lys / de l’église de 14h à 16h |  |  |  |  |
| Demande d’autorisation préfectorale |  |  |  |  | nautique susceptible d’entraver la navigation fluviale cerfa51753/01 |  |  |  |

| Groupe de travail 1 Technique/sportif et sécurité | Groupe de travail 2 Participation des habitants | Groupe de travail 3 Equipe du centre socioculturel | Comité de pilotage |
| --- | --- | --- | --- |
| Mr Herbaux Alain Mr Hannebique Eric Mr Carpentier Jérémy (CCFL) Mr Delaporte Référent Croix Rouge | 40 bénévoles constitués en 4 équipes de 10 personnes avec un référent dans chaque équipe | 8 agents mobilisés comme suit : 3 agents en base nautique 3 agents au CSC 2 agents en salle des sports | Mr Knockaert, Mr Dournel, Mr Cachot, Mr Pasquier |

Dossier à retirer durant le forum de la vie locale du 10 septembre 2016

puis au centre Socioculturel

Inscriptions jusqu’au  15 octobre inclus.

Budget et financement prévisionnel :

( Date de début de l’action :

Dimanche 23 octobre à 14h15

( Fin prévu le

Dimanche 23 octobre à 16h

Démarches à effectuer :

- Formuler une demande d’autorisation préfectorale nautique susceptible d’entraver la navigation fluviale cerfa 51753/01, trois mois avant la date de la manifestation (Juin).

- Prendre un arrêté municipal portant fermeture temporaire (après-midi de 14h à 16h) de la rue de la Lys et rue de l’église le jour de la manifestation.

- Notifier une délibération en conseil municipal ouvrant droit au tarif individuel de la manifestation « Trialys COLOR » pour les participants à hauteur de 5 €.

-Proposer un document (type dossier d’inscription) portant décharge et responsabilité sur l’activité nautique complété d’un certificat médical du médecin autorisant la participation des candidats au Trialys COLOR. (Sport d’endurance) avec autorisation parentale pour les mineurs.

- Formuler une demande de subvention « appel à projet sport» CCFL (financement maximum à hauteur de 30% du montant prévisionnel).

- Formuler une demande de prêt d’embarcations et remorque auprès de la CCFL et autres partenaires.

Evolution 2015 (aboutissement, redéfinition, abandon, pérennisation) :

#### Reconduction ou remédiation du projet en 2017 selon l’évaluation.

#### Perspectives et développement pour 2018 :

#### Mettre en place des projets sportifs en lien avec des professionnels favorisant l’échange de pratique avec les habitants.

Durant la phase d’évaluation, avec l’appui des participants et des partenaires de l’action, il sera possible d’évoluer et de  s’adapter aux demandes du public.

Il s’agira de continuer à:

- Entretenir et développer les dispositifs permettant de faciliter l’accès aux sports de loisirs pour les familles.

- Valoriser les sites qui caractérisent la commune.

Renforcer le partenariat sur le territoire.